| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Руководитель управления образования администрации города Белгорода ___________________________________________ (должность) ___________ / ____И.А.Гричаникова__/ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель отраслевой экспертной комиссии по рассмотрению проектов) Председатель отраслевой экспертной комиссии по рассмотрению проектов Заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике___ (должность) ___________/ А.Е.Миськов/ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

«СОЗДАНИЕ ДЕТСКИХ АВТОРСКИХ ЮТУБ-КАНАЛОВ
О БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ 
И СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

_____________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер ______________________________

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Заместитель руководителя управления образования _______________________Т.Г.Березка «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составлениядокумента: | постановление администрации города Белгорода от 01октября 2012 года № 195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код работы/ процесса | Название работы/процесса | Длит.дни | Дата начала | Дата окончания (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение | ФИО ответственного исполнителя | Планируемые трудозатраты, дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подготовка пакета документов для реализации мероприятий проекта | 23 | 11.02.19 | 06.03.19 |  | Гричаникова И.А. | 5,75 |
| 1.1. | Р | Утверждение состава рабочей группы и количество образовательных организаций, участвующих в проекте | 9 | 11.02.19 | 20.02.19 | копия приказа УО | Гричаникова И.А. | 2,25 |
| 1.2. | Р | Размещение приказа УО состава рабочей группы и количество образовательных организаций, участвующих на информационном портале управления образования | 4 | 21.02.19 | 25.02.19 | копия приказа УО | Нарожняя Т.М. | 1 |
| 1.3. | Р | Проведение установочной консультации для рабочей группы проекта и участников проекта в части реализации работ проекта | 2 | 27.02.19 | 01.03.19 | копия явочного листа, фотоотчет | Невмывака С.А. | 0,5 |
| 1.4. | Р | Размещение информации о количестве участников рабочей группы, принявших участие в установочной консультации на информационном портале управления образования | 3 | 04.03.19 | 06.03.19 | копия явочного листа, фотоотчет | Нарожняя Т.М. | 0,75 |
| 2. | П | Проведение мероприятий с педагогами ДОО | 88 | 11.03.19 | 07.06.19 |  | Невмывака С.А. | 22 |
| 2.1. | р | Оборудование в рекреациях ДОО зон для записи детских блогов на ютюб-канале | 16 | 11.03.19 | 27.03.19 | Аналитическая справка, фотоотчет | Невмывака С.А. | 4 |
| 2.1.1 |  | Сбор информации по оборудованию РОЗ для записи детских ДОО№№7,66,82,69,71 | 6 | 21.03.19 | 27.03.19 | Информация, фотоотчет | Лазарева С.А. | 1,5 |
| 2.1.2. | Р | Сбор информации по оборудованию РОЗ для записи детских ДОО№№45,46,47,44,53 | 6 | 21.03.19 | 27.03.19 | Информация, фотоотчет | Качалова Т.В.. | 1,5 |
| 2.1.3. | Р | Сбор информации по оборудованию РОЗ для записи детских ДОО№№89,58,59,64,68 | 6 | 21.03.19 | 27.03.19 | Информация, фотоотчет | Киселева Ю.С. | 1,5 |
| 2.1.4. | Р | Сбор информации по оборудованию РОЗ для записи детских ДОО№№49,14,15,27,34 | 6 | 21.03.19 | 27.03.19 | Информация, фотоотчет | Бойко Е.М. | 1,5 |
| 2.1.5. | Р | Сбор информации по оборудованию РОЗ для записи детских ДОО№№74,75,79,80,87 | 6 | 21.03.19 | 27.03.19 | Информация, фотоотчет | Сечина Л.И. | 1,5 |
| 2.1.6. | Р | Сбор информации по оборудованию РОЗ для записи детских ДОО№№88,1,63,78,86 | 6 | 21.03.19 | 27.03.19 | Информация, фотоотчет | Подбельцева Т.М. | 1,5 |
| 2.1.7. | Р | Размещение информации о количестве оборудованных РОЗ в ДОО на информационном портале управления образования | 4 | 28.03.19 | 01.04.19 | Аналитическая справка, фотоотчет | Нарожняя Т.М. | 1 |
| 2.2. | П | Проведение обучающего семинара для педагогов ДОО «Алгоритм открытия ютюб-канала и записи видео ролика, его размещение на ютюб-канале» | 2 | 03.04.19 | 05.04.19 | Явочный лист, программа семинара, фотоотчет | Невмывака С.А. | 0,5 |
| 2.3. | Р | Размещение информации о семинаре на информационном портале управления образования | 2 | 08.04.19 | 10.04.19 | Явочный лист, программа семинара, фотоотчет | Нарожняя Т.М. | 0,5 |
| 2.4. | П | Проведение консультаций, мастер-классов для родителей воспитанников (блогеров) «Алгоритм ведения блога, его запись, размещение на ютюб-канале» | 15 | 11.04.19 | 26.04.19 | Аналитическая справка, фотоотчет | Филиппенко С.К. | 3,75 |
| 2.4.1. | Р | Сбор информации о проведении педагогами консультаций и мастер - классов для родителей воспитанников (блогеров) в ДОО№№7,66,82,69,71 | 4 | 22.04.19 | 26.04.19 | Информация, фотоотчет | Лазарева С.А. | 1 |
| 2.4.2. | Р | Сбор информации о проведении педагогами консультаций и мастер - классов для родителей воспитанников (блогеров) в ДОО№№45,46,47,44,53 | 4 | 22.04.19 | 26.04.19 | Информация, фотоотчет | Качалова Т.В.. | 1 |
| 2.4.3. | Р | Сбор информации о проведении педагогами консультаций и мастер - классов для родителей воспитанников (блогеров) в ДОО№№89,58,59,64,68 | 4 | 22.04.19 | 26.04.19 | Информация, фотоотчет | Киселева Ю.С. | 1 |
| 2.4.4. | Р | Сбор информации о проведении педагогами консультаций и мастер - классов для родителей воспитанников (блогеров) в ДОО№№49,14,15,27,34 | 4 | 22.04.19 | 26.04.19 | Информация, фотоотчет | Бойко Е.М. | 1 |
| 2.4.5. | Р | Сбор информации о проведении педагогами консультаций и мастер - классов для родителей воспитанников (блогеров) в ДОО№№74,75,79,80,87 | 4 | 22.04.19 | 26.04.19 | Информация, фотоотчет | Сечина Л.И. | 1 |
| 2.4.6. | Р | Сбор информации о проведении педагогами консультаций и мастер - классов для родителей воспитанников (блогеров) в ДОО№№88,1,63,78,86 | 4 | 22.04.19 | 26.04.19 | Информация, фотоотчет | Подбельцева Т.М. | 1 |
| 2.4.7. | Р | Размещение информации о количестве проведенных консультаций и мастер-классов для родителей воспитанников (блогеров) на информационном портале управления образования | 2 | 29.04.19 | 01.05.19 | Аналитическая справка, фотоотчет | Лавренова И.А. | 0,5 |
| 2.5. | П | Разработка видеоуроков для родителей воспитанников (блогеров) и педагогов ДОО по созданию и ведению авторских видеоблогов детьми на ютюб-канале по пропаганде безопасного поведения на дороге | 27 | 15.05.19 | 11.06.19 | Аналитическая справка, видеоролики | Невмывака С.А. | 6,75 |
| 2.5.1. | Р | Сбор информации о записи обучающих видеороликах для педагогов и родителей в ДОО №№7,66,82,69,71 | 7 | 04.06.19 | 11.06.19 | Информация, видеоролики | Лазарева С.А. | 1,75 |
| 2.5.2. | Р | Сбор информации о записи обучающих видеороликах для педагогов и родителей в ДОО №№45,46,47,44,53 | 7 | 04.06.19 | 11.06.19 | Информация, видеоролики | Качалова Т.В.. | 1,75 |
| 2.5.3. | Р | Сбор информации о записи обучающих видеороликах для педагогов и родителей в ДОО №№89,58,59,64,68 | 7 | 04.06.19 | 11.06.19 | Информация, видеоролики | Киселева Ю.С. | 1,75 |
| 2.5.4. | Р | Сбор информации о записи обучающих видеороликах для педагогов и родителей в ДОО №№49,14,15,27,34 | 7 | 04.06.19 | 11.06.19 | Информация, видеоролики | Бойко Е.М. | 1,75 |
| 2.5.5. | Р | Сбор информации о записи обучающих видеороликах для педагогов и родителей в ДОО №№74,75,79,80,87 | 7 | 04.06.19 | 11.06.19 | Информация, видеоролики | Сечина Л.И. | 1,75 |
| 2.5.6. | Р | Сбор информации о записи обучающих видеороликах для педагогов и родителей в ДОО №№88,1,63,78,86 | 7 | 04.06.19 | 11.06.19 | Информация, видеоролики | Подбельцева Т.М. | 1,75 |
| 2.5.7. | Р | Размещение аналитической справки и обучающих видеороликов на информационном портале управления образования | 3 | 14.06.19 | 17.06.19 | Аналитическая справка, обучающие видеоролики | Нарожняя Т.М. | 0,75 |
| 2.6. | П | Разработка сценариев для записи видеороликов родителями воспитанников (блогеров) по актуальным темам безопасного поведения на дороге | 22 | 13.05.19 | 04.06.19 | Аналитическая справка, сценарии для записи видеороликов блогерами | Невмывака С.А. | 5,5 |
| 2.6.1. | Р | Сбор сценариев по актуальным темам пропагандирования детьми блогерами безопасного поведения на дороге в ДОО №№7,66,82,69,71 | 8 | 27.05.19 | 04.06.19 | Информационная справка, сценарии видеороликов | Лазарева С.А. | 2 |
| 2.6.2. | Р | Сбор сценариев по актуальным темам пропагандирования детьми блогерами безопасного поведения на дороге в ДОО №№45,46,47,44,53 | 8 | 27.05.19 | 04.06.19 | Информационная справка, сценарии видеороликов | Качалова Т.В.. | 2 |
| 2.6.3. | Р | Сбор сценариев по актуальным темам пропагандирования детьми блогерами безопасного поведения на дороге в ДОО №№89,58,59,64,68 | 8 | 27.05.19 | 04.06.19 | Информационная справка, сценарии видеороликов | Киселева Ю.С. | 2 |
| 2.6.4. | Р | Сбор сценариев по актуальным темам пропагандирования детьми блогерами безопасного поведения на дороге в ДОО №№49,14,15,27,34 | 8 | 27.05.19 | 04.06.19 | Информационная справка, сценарии видеороликов | Бойко Е.М. | 2 |
| 2.6.5. | Р | Сбор сценариев по актуальным темам пропагандирования детьми блогерами безопасного поведения на дороге в ДОО №№74,75,79,80,87 | 8 | 27.05.19 | 04.06.19 | Информационная справка, сценарии видеороликов | Сечина Л.И. | 2 |
| 2.6.6. | Р | Сбор сценариев по актуальным темам пропагандирования детьми блогерами безопасного поведения на дороге в ДОО №№88,1,63,78,86 | 8 | 27.05.19 | 04.06.19 | Информационная справка, сценарии видеороликов | Подбельцева Т.М. | 2 |
| 2.6.7. | Р | Размещение аналитической справки и сценариев видеороликов блогеров на информационном портале управления образования | 2 | 05.06.19 | 07.06.19 | Аналитическая справка, сценарии видеороликов блогеров | Нарожняя Т.М. | 0,5 |
| 3. | П | Проведение мероприятий с детьми блогерами и их родителями | 143 | 10.06.19 | 31.10.19 |  | Невмывака С.А. | 35,7 |
| 3.1. | п | Осуществление записи авторских видеороликов детей блогеров согласно сценариям по темам: «Где безопасно кататься на велосипеде, роликовых коньках, самокате», «Почему в нашем автомобиле я езжу в автомобильном детском кресле», «Где безопасно играть с мячом», размещение видеороликов на ютюб-канале. | 25 | 10.06.19 | 05.07.19 | Аналитическая справка, видеоролики, скиншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Невмывака С.А. | 6,25 |
| 3.1.1. | р | Сбор информации о количестве размещенных авторских видео роликов на ютюб-канале, их тематической направленности, количестве просмотров видео в ДОО №№7,66,82,69,71 | 4 | 01.07.19 | 05.07.19 | Информация, скриншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Лазарева С.А. | 1 |
| 3.1.2. | р | Сбор информации о количестве размещенных авторских видео роликов на ютюб-канале, их тематической направленности, количестве просмотров видео в ДОО №№45,46,47,44,53 | 4 | 01.07.19 | 05.07.19 | Информация, скриншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Качалова Т.В.. | 1 |
| 3.1.3. | р | Сбор информации о количестве размещенных авторских видео роликов на ютюб-канале, их тематической направленности, количестве просмотров видео в ДОО №№89,58,59,64,68 | 4 | 01.07.19 | 05.07.19 | Информация, скриншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Киселева Ю.С. | 1 |
| 3.1.4. | р | Сбор информации о количестве размещенных авторских видео роликов на ютюб-канале, их тематической направленности, количестве просмотров видео в ДОО №№49,14,15,27,34 | 4 | 01.07.19 | 05.07.19 | Информация, скриншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Бойко Е.М. | 1 |
| 3.1.5. | р | Сбор информации о количестве размещенных авторских видео роликов на ютюб-канале, их тематической направленности, количестве просмотров видео в ДОО №№74,75,79,80,87 | 4 | 01.07.19 | 05.07.19 | Информация, скриншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Сечина Л.И. | 1 |
| 3.1.6. | р | Сбор информации о количестве размещенных авторских видео роликов на ютюб-канале, их тематической направленности, количестве просмотров видео в ДОО №№88,1,63,78,86 | 4 | 01.07.19 | 05.07.19 | Информация, скриншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Подбельцева Т.М. | 1 |
| 3.1.7. | р | Размещение аналитической справки и ссылок на видеоролики на информационном портале управления образования | 2 | 08.07.19 | 10.07.19 | Аналитическая справка, ссылки на видеоролики | Лавренова И.А. | 0,5 |
| 3.2. | р | Осуществление записи авторских видеороликов детей блогеров согласно сценариям по темам: «Как безопасно переходить проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе», «Что безопаснее: наземный или подземный переход?», «Опасны ли для пешехода спецмашины, спешащие кому-то на помощь?», размещение видеороликов на ютюб-канале | 28 | 19.08.19 | 16.09.19 | Аналитическая справка, видеоролики, скиншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Невмывака С.А. | 7 |
| 3.2.1. | р | Сбор информации о количестве размещенных авторских видео роликов на ютюб-канале, их тематической направленности, количестве просмотров видео в ДОО №№7,66,82,69,71 | 7 | 09.09.19 | 16.09.19 | Информация, скриншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Лазарева С.А. | 1,75 |
| 3.2.2. | р | Сбор информации о количестве размещенных авторских видео роликов на ютюб-канале, их тематической направленности, количестве просмотров видео в ДОО №№45,46,47,44,53 | 7 | 09.09.19 | 16.09.19 | Информация, скриншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Качалова Т.В.. | 1,75 |
| 3.2.3. | Р | Сбор информации о количестве размещенных авторских видео роликов на ютюб-канале, их тематической направленности, количестве просмотров видео в ДОО №№89,58,59,64,68 | 7 | 09.09.19 | 16.09.19 | Информация, скриншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Киселева Ю.С. | 1,75 |
| 3.2.4. | Р | Сбор информации о количестве размещенных авторских видео роликов на ютюб-канале, их тематической направленности, количестве просмотров видео в ДОО №№49,14,15,27,34 | 7 | 09.09.19 | 16.09.19 | Информация, скриншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Бойко Е.М. | 1,75 |
| 3.2.5. | Р | Сбор информации о количестве размещенных авторских видео роликов на ютюб-канале, их тематической направленности, количестве просмотров видео в ДОО №№74,75,79,80,87 | 7 | 09.09.19 | 16.09.19 | Информация, скриншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Сечина Л.И. | 1,75 |
| 3.2.6. | Р | Сбор информации о количестве размещенных авторских видео роликов на ютюб-канале, их тематической направленности, количестве просмотров видео в ДОО №№88,1,63,78,86 | 7 | 09.09.19 | 16.09.19 | Информация, скриншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Подбельцева Т.М. | 1,75 |
| 3.2.7. | р | Размещение аналитической справки и ссылок на видеоролики на информационном портале управления образования | 2 | 17.09.19 | 19.09.19 | Аналитическая справка, ссылки на видеоролики | Нарожняя Т.М. | 0,5 |
| 3.3. | П | Осуществление записи авторских видеороликов детей блогеров согласно сценариям по темам: «Можно ли маму или папу отвлекать во время управления автомобилем?», «Обязательно ли носить на одежде светоотражающие элементы в светлое и темное время суток?», «Я и инспектор ГИБДД просим водителей быть внимательнее во время вождения автотранспорта при неблагоприятных погодных условиях», размещение видеороликов на ютюб-канале | 28 | 01.10.19 | 29.10.19 | Аналитическая справка, видеоролики, скиншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Невмывака С.А. | 7 |
| 3.3.1. | р | Сбор информации о количестве размещенных авторских видео роликов на ютюб-канале, их тематической направленности, количестве просмотров видео в ДОО №№7,66,82,69,71 | 7 | 22.10.19 | 29.10.19 | Информация, скриншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Лазарева С.А. | 1,75 |
| 3.3.2. | р | Сбор информации о количестве размещенных авторских видео роликов на ютюб-канале, их тематической направленности, количестве просмотров видео в ДОО №№45,46,47,44,53 | 7 | 22.10.19 | 29.10.19 | Информация, скриншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Качалова Т.В.. | 1,75 |
| 3.3.3. | р | Сбор информации о количестве размещенных авторских видео роликов на ютюб-канале, их тематической направленности, количестве просмотров видео в ДОО №№89,58,59,64,68 | 7 | 22.10.19 | 29.10.19 | Информация, скриншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Киселева Ю.С. | 1,75 |
| 3.3.4. | р | Сбор информации о количестве размещенных авторских видео роликов на ютюб-канале, их тематической направленности, количестве просмотров видео в ДОО №№49,14,15,27,34 | 7 | 22.10.19 | 29.10.19 | Информация, скриншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Бойко Е.М. | 1,75 |
| 3.3.5. | р | Сбор информации о количестве размещенных авторских видео роликов на ютюб-канале, их тематической направленности, количестве просмотров видео в ДОО №№74,75,79,80,87 | 7 | 22.10.19 | 29.10.19 | Информация, скриншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Сечина Л.И. | 1,75 |
| 3.3.6. | р | Сбор информации о количестве размещенных авторских видео роликов на ютюб-канале, их тематической направленности, количестве просмотров видео в ДОО №№88,1,63,78,86 | 7 | 22.10.19 | 29.10.19 | Информация, скриншоты ютюб-каналов, ссылки на видеоролики | Подбельцева Т.М. | 1,75 |
| 3.3.7. | Р | Размещение аналитической справки и ссылок на видеоролики на информационном портале управления образования | 1 | 30.10.19 | 31.10.19 | Аналитическая справка, ссылки на видеоролики | Нарожняя Т.М. | 0,25 |
| 4. | П | Информационно-разъяснительная работа со СМИ | 23 | 04.11.19 | 27.11.19 |  | Березка Т.Г. | 5,75 |
| 4.1. | р | Освещение на телевидении (Белгород 24) темы «Блогерское движение среди дошкольников по пропаганде безопасного поведения на дороге» | 4 | 04.11.19 | 08.11.19 | Аналитическая справка, ссылка на телерепортаж | Сергеева А.Ю. | 1 |
| 4.2. | Р | Освещение в газете «Наш Белгород» темы «Дошкольники пропагандируют безопасное поведение на дороге на ютюб канале» | 4 | 18.11.19 | 22.11.19 | Аналитическая справка, ссылка на телерепортаж | Сергеева А.Ю. | 1 |
| .4.3. | Р | Размещение аналитической справки, ссылки на телерепортаж, скриншота статьи из газеты на информационном портале управления образования | 2 | 25.11.19 | 27.11.19 | Аналитическая справка, скриншот статьи из газеты, ссылка телерепортажа | Нарожняя Т.М. | 0,5 |
| 5. | П | Подготовка электронного сборника практических материалов | 32 | 28.11.19 | 30.12.19 |  | Невмывака С.А. | 8 |
| 5.1. | р | Аналитическая справка по итогам реализации проекта | 8 | 28.11.19 | 06.12.19 | Аналитическая справка | Невмывака С.А. | 2 |
| 5.2. | р | Размещение аналитической справки по итогам реализации проекта на информационном портале управления образования | 2 | 09.12.19 | 11.12.19 | Аналитическая справка | Нарожняя Т.М. | 0,5 |
| 5.3. | р | Электронный сборник сценариев видео блогов по актуальным темам пропаганды безопасного поведения на дороге | 14 | 12.12.19 | 26.12.19 |  | Невмывака С.А. | 3,5 |
| 5.4. | Р | Электронный сборник обучающих видеороликов для педагогов ДОО и родителей видео блогеров | 14 | 12.12.19 | 26.12.19 | Электронный сборник | Березка Т.Г. | 3,5 |
| 5.5. |  | Фотоматериалы рекреационно-образовательных зон в ДОО для проведения записи виде роликов | 14 | 12.12.19 | 26.12.19 | фотоматериалы | Филиппенко С.К. | 3,5 |
| 5.6. | Р | Электронный сборник консультаций и мастер классов педагогов для родителей видео блогеров | 14 | 12.12.19 | 26.12.19 | Электронный сборник | Невмывака С.А. | 3,5 |
| 5.7. | Р | Электронный сборник ссылок видеороликов блогеров на ютюб канале | 14 | 12.12.19 | 26.12.19 | Электронный сборник | Березка Т.Г. | 3,5 |
| 5.8. | р | Размещение практических материалов электронных сборников на информационном портале управления образования | 3 | 27.12.19 | 30.12.19 | Электронные сборники и фотоматериалы | Лавренова И.А. | 0,75 |
| И т о г о: | 322 | 11.02.19 | 30.12.19 |  |  | 141 |

## Бюджет проекта

| Код работы (Р)/ процесса (П) | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет3 | областной бюджет3 | местный бюджет3 | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства4 | прочие5 |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | П | Подготовка пакета документов для внедрения методики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Р | Утверждение состава рабочей группы и количество образовательных организаций, участвующих в проекте. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Р | Проведение установочной консультации для рабочей группы проекта и участников проекта в части реализации работ проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Р | Проведение мероприятий с педагогами ДОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Р | Оборудование в рекреациях ДОО зон для записи детских блогов на ютюб-канале | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 2.2. | Р | Проведение обучающего семинара для педагогов ДОО «Алгоритм открытия ютюб-канала и записи видео ролика, его размещение на ютюб-канале» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Р | Разработка видеоуроков для родителей воспитанников (блогеров) и педагогов ДОО по созданию и ведению авторских видеоблогов детьми на ютюб-канале по пропаганде безопасного поведения на дороге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Р | Разработка сценариев для записи видеороликов родителями воспитанников (блогеров) по актуальным темам безопасного поведения на дороге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | П | Проведение мероприятий с детьми и их родителями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Р | Осуществление записи авторских видеороликов детей блогеров согласно сценариям, размещение видеороликов на ютюб-канале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Р | Подготовка электронного сборника практических материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Р | Электронный сборник сценариев видео блогов по актуальным темам пропаганды безопасного поведения на дороге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Р | Электронный сборник обучающих видеороликов для педагогов ДОО и родителей видео блогеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Р | Фотоматериалы рекреационно-образовательных зон в ДОО для проведения записи виде роликов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Р | Электронный сборник консультаций и мастер классов педагогов для родителей видео блогеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Р | Электронный сборник ссылок видеороликов блогеров на ютюб канале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Р | Электронный сборник сценариев видео блогов по актуальным темам пропаганды безопасного поведения на дороге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 50,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50,0 |

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Недостаточная активность родителей, имеющих детей дошкольного возраста, в мероприятиях проекта в силу своей личной занятости и сниженного уровня мотивации к участию в записи видеороликов | Снижение запланированного количества видеороликов на ютюб-канале | Дополнительное проведение семинаров и консультаций для родителей по вопросу актуальности пропагандирования детьми безопасного поведения на дороге | Невмывака С.А. | Внесение изменений в календарный план-график работ по проекту |
| 2. | Недостаточное оснащение рекреационно-образовательных зон для записи видеороликов | Снижение запланированного количества оборудованных зон для записи видеороликов | Дополнительное дооснащение зон необходимым оборудованием | Невмывака С.А | Внесение изменений в календарный план-график работ по проекту |
| 3. | Недостаточный опыт педагогов ДОО в разработке сценариев видеороликов согласно алгориму | Снижение запланированного количества просмотров на ютюб канале | Проведение внепланового семинара-тренинга с педагогами ДОО по обучению алгоритму разработки сценария ведения блога | Невмывака С.А | Внесение изменений в календарный план-график работ по проекту |

## Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте, планируемые трудозатраты | Основание участия в проекте (подпись члена команды) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гричаникова Ирина Александровна, руководитель управления образования администрации города Белгорода |  | Куратор проекта, Общее количество планируемых трудозатрат: 2,25 |  |
| 2. | Березка Татьяна Геннадьевна, заместитель руководителя управления образования |  | Руководитель проекта, Общее количество планируемых трудозатрат: 3,5 |  |
| 3. | Невмывака Светлана Анатольевна, старший методист МБУ НМИЦ |  | Администратор проекта, Общее количество планируемых трудозатрат:53,5 |  |
| 4. | Сергеева Алина Юрьевна, старший методист МБУ НМИЦ |  | Оператор проекта, Общее количество планируемых трудозатрат: 2 |  |
| 5. | Нарожняя Татьяна Михайловна, заместитель директора МБУ НМИЦ |  | Член команды проекта, Общее количество планируемых трудозатрат: 6,25 |  |
| 6. | Лавренова Инна Анатольевна, специалист по кадровому делопроизводству МБУ НМИЦ |  | Член команды проекта, Общее количество планируемых трудозатрат: 1,75 |  |
| 7. | Филиппнко Светлана Константиновна, заместитель начальника отдела по дошкольному образованию |  | Член команды проекта, Общее количество планируемых трудозатрат: 7,25 |  |
| 8. | Подбельцева Татьяна Михайловна, заведующий ДОО №88 |  | Член команды проекта Общее количество планируемых трудозатрат: 10,75 |  |
| 9. | Лазарева Светлана Анатольевна, старший воспитатель ДОО №7 |  | Член команды проекта Общее количество планируемых трудозатрат: 10,75 |  |
| 10. | Бойко Елена Михайловна, старший воспитатель ДОО №49 |  | Член команды проекта Общее количество планируемых трудозатрат: 10,75 |  |
| 11. | Качалова Татьяна Викторовна, старший воспитатель ДОО №45 |  | Член команды проекта Общее количество планируемых трудозатрат: 10,75 |  |
| 12. | Киселева Юлия Сергеевна, старший воспитатель ДОО №89 |  | Член команды проекта Общее количество планируемых трудозатрат: 10,75 |  |
| 13. | Сечина Людмила Ивановна, старший воспитатель ДОО 60 |  | Член команды проекта Общее количество планируемых трудозатрат: 10,75 |  |

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении работы или процесса | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня окончания работы по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |