| ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № |  |
| --- | --- |
| «ЦЦР» |  |
| 1. Основные положения |  |
| Куратор проекта: | Гричаникова И.А., руководитель управления образования администрации города Белгорода | Подпись |  |
| Руководитель проекта: | Березка Т.Г., заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования | Подпись |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: | Гричаникова И.А., руководитель управления образования администрации города Белгорода | Подпись |  |
| 2. Календарный план-график работ по проекту По ДОО |  |
| Код | Название работы/процесса | Дл-ть, дни | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |  |
| Код | Тип |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Р | Формирование рабочей группы проекта | 8 | 27.01.20 | 03.02.20 | Приказ об утверждении рабочей группы | Гричаникова И.А. |  |
| 1.1. |  | Размещение приказа УО состава рабочей группы и количество образовательных организаций, участвующих на информационном портале управления образования | 2 | 05.02.20 | 07.02.20 | копия приказа УО | Нарожняя Т.М. |  |
| 2. | - | Проведение организационных мероприятий | 47 | 20.12.19 | 05.02.20 | - | - |  |
| 2.1. | - | Проведение установочной консультации для рабочей группы участников проекта (ДОО) в части реализации работ проекта | 3 | 02.02.20 | 05.02.20 | Копия явочного листа, фотоотчет | Невмывака С.А. |  |
| 3. | Р | Проведение диагностических мероприятий | 284 | 10.02.20 | 20.11.20 | - | - |  |
| 3.1. | - | Входная педагогическая диагностика показателей технической компетентности у детей старшего дошкольного возраста | 18 | 10.02.20 | 28.02.20 | Справки от ДОО, сводная справка | Невмывака С.А. |  |
| 3.2. | - | Итоговая педагогическая диагностика показателей технической компетентности у детей старшего дошкольного возраста | 18 | 02.11.20 | 20.11.20 | Справки от ДОО , сводная справка | Невмывака С.А. |  |
| 4. | - | Практический блок |  |  |  | - | - |  |
| 4.1. | Р | Создание материально-технических условий в ДОО – центрах цифрового развития | 81 | 10.01.2020 | 31.03.20 | - | - |  |
| 4.1.1. |  | Создание в ЦРР предметной игровой техносреды, адекватной современным требованиям к политехнической подготовке детей старшего дошкольного возраста и их возрастным особенностям в условиях реализации ФГОС ДО | 22 | 06.02.20 | 28.02.20 | Справка, фотоотчет, перечень рекомендуемых игровых наборов | Невмывака С.А. |  |
| 4.2. | Р | Создание нормативных правовых условий в ЦЦР в ДОО | 326 | 03.02.20 | 25.12.20 | - | - |  |
| 4.2.1. |  | Создание ЦЦР в ДОО №№14,49,78,88,89 для развития у детей технического мышления и творчества, навыков элементарного программирования и умений алгоритмизировать действия | 6 | 30.01.20 | 05.02.20 | Копия приказа УО | Гричаникова И.А. |  |
| 4.2.2. | - | Разработка положения о деятельности ЦЦР в ДОО | 25 | 03.02.20 | 28.02.20 | Справка, 5 положений | Невмывака С.А. |  |
| 4.2.3. | - | Разработка паспорта ЦЦР в ДОО | 17 | 03.03.20 | 20.03.20 | Справка, 5 паспортов- | Невмывака С.А. |  |
| 4.2.4. |  | Создание на сайте ДОО вкладки «ЦЦР» | 8 | 21.03.20 | 31.03.20 | Справка, скриншоты | Невмывака С.А. |  |
| 4.3. | - | Создание психолого-педагогических условий в ЦЦР для использования возможности включения в образовательный процесс техносреды: | 58 | 01.04.20 | 29.05.20 | - | - |  |
| 4.3.1. | - | Разработка шаблона включения технического контента в содержание образовательной области «Познавательное развитие» (специально организованное взаимодействие педагога с детьми) | 16 | 01.04.20 | 17.04.20 | Шаблон-образец планирования педагога, информационная справка | Невмывака С.А. |  |
| 4.3.2 |  | Разработка тематического планирования педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей конструированию с использованием ТИКО-конструктора «Геометрия» | 18 | 11.05.20 | 29.05.20 | Информационная справка, тематический план | Киселева Ю.С. |  |
| 4.3.2.1. | - | Разработка 5 конспектов образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием ТИКО-конструктора «Геометрия» | 18 | 11.05.20 | 29.05.20 | Информационная справка, 5 конспектов мероприятий с детьми | Киселева Ю.С. |  |
| 4.3.3. | - | Разработка тематического планирования педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей действовать с игровым набором «Робомышь» | 18 | 11.05.20 | 29.05.20 | Информационная справка, тематический план | Коптева Е.А. |  |
| 4.3.3.1. | - | Разработка 5 конспектов образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового набора «Робомышь» | 18 | 11.05.20 | 29.05.20 | Информационная справка, 5 конспектов мероприятий с детьми | Коптева Е.А. |  |
| 4.3.4. | - | Разработка тематического планирования педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей действовать с игровым набором «Робопчела» | 18 | 11.05.20 | 29.05.20 | Информационная справка, тематический план | Бойко Е.М. |  |
| 4.3.4.1. | - | Разработка 5 конспектов образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового набора «Робопчела» | 18 | 11.05.20 | 29.05.20 | Информационная справка, 5 конспектов мероприятий с детьми | Бойко Е.М. |  |
| 4.3.5. | - | Разработка тематического планирования педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей действовать с игровым набором «робот Ботли» | 18 | 11.05.20 | 29.05.20 | Информационная справка, тематический план | Подбельцева Т.М. |  |
| 4.3.5.1. | - | Разработка 5 конспектов образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового набора «робот Ботли» | 18 | 11.05.20 | 29.05.20 | Информационная справка, 5 конспектов мероприятий с детьми | Подбельцева Т.М. |  |
| 4.3.6. | - | Разработка тематического планирования педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей действовать с робототехническим набором ЛегоWeDo 20 | 18 | 11.05.20 | 29.05.20 | Информационная справка, тематический план | Шутова Т.А. |  |
| 4.3.6.1. | - | Разработка 5 конспектов образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием робототехнических наборов и ЛегоWeDo 20 | 18 | 11.05.20 | 29.05.20 | Информационная справка, 5 конспектов мероприятий с детьми | Шутова Т.А. |  |
| 4.4. | - | Создание психолого-педагогических условий в ЦРР для использования возможности включения в творческий процесс техносреды: |  | 08.06.20 |  |  |  |  |
| 4.4.1. | - | Проведение фестиваля среди семей обучающихся «Мой первый робот» на базе ЦЦР ДОО №14 | 15 | 01.10.20 | 16.10.20 | Положение о фестивале, информационная справка, фотоотчет | Шутова Т.А. |  |
| 4.4.2. | - | Подготовка, организация и проведение муниципального конкурса среди команд старших дошкольников по ТИКО-конструированию «Юный строитель» на базе ДОО №№2, 89, 60, 59 | 22 | 08.06.20 | 30.06.20 | Положение о конкурсе, информационная справка, фотоотчет | Невмывака С.А. |  |
| 4.4.3. | - | Проведение мастер-класса для детей от волонтеров индустриального колледжа «Роботы своими руками» на базе ДОО №№49, 68, 7 | 18 | 09.11.20 | 27.11.20 | информационная справка, фотоотчет | Бойко Е.М. |  |
| 5. |  | Подготовка кадровых условий в ДОО, обеспечивающих политехническую подготовку детей старшего дошкольного в условиях техноцентра | 53 | 07.09.20 | 30.10.20 | -- | -- |  |
| 5.1. |  | Проведение практико-ориентированных семинаров для педагогов ДОО, работающих в группах старшего дошкольного возраста: | 53 | 07.09.20 | 30.10.20 | - | - |  |
| 5.1.1. | - | Семинар №1 по теме: «Нормативно правовой аспект для открытия в ДОО ЦЦР» | 4 | 07.09.20 | 11.0920 | План семинара, копия явочного листа педагогов, фотоотчет | Подбельцева Т.М. |  |
| 5.1.2. | - | Семинар №2 по теме: «Материально-технические и психолого-педагогические условия ДОО, направленные на политехническую подготовку детей старшего дошкольного возраста» | 4 | 21.09.20 | 25.09.20 | План семинара, копия явочного листа педагогов, фотоотчет | Качалова Т.В. |  |
| 5.1.3. | - | Семинар №3 по теме: «Тематическое планирование и технология организации образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста при использовании игровых робототехнических пособий «Робомышь, «Робопчела, «Ботли» | 4 | 19.10.20 | 23.10.20 | План семинара, копия явочного листа педагогов, фотоотчет | Коптева Е.А. |  |
| 5.1.4. | - | Семинар №4 по теме: «Тематическое планирование и технология организации образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста при использовании игровых робототехнических пособий ЛегоWeDo «Перворобот» и ЛегоWeDo 20» | 4 | 26.10.29 | 30.10.20 | План семинара, копия явочного листа педагогов, фотоотчет | Шутова Т.А. |  |
| 6. | Р | Организация и проведение педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием техносреды | 28 | 02.11.20 | 30.11.20 | -- | - |  |
| 6.1. | - | Организация и проведение не менее 3-х образовательных мероприятий педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования техносреды в ДОО№№53,66,68 | 28 | 02.11.20 | 30.11.20 | Информационная справка, фотоотчет | Подбельцева Т.М. |  |
| 6.2. | - | Организация и проведение не менее 3-х образовательных мероприятий педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования техносреды в ДОО №№15,84,86 | 28 | 02.11.20 | 30.11.20 | Информационная справка, фотоотчет | Качалова Т.В. |  |
| 6.3. | - | Организация и проведение не менее 3-х образовательных мероприятий педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования техносреды в ДОО №№35,46,64,71 | 28 | 02.11.20 | 30.11.20 | Информационная справка, фотоотчет | Коптева Е.А. |  |
| 6.4. | - | Организация и проведение не менее 3-х образовательных мероприятий педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования техносреды в ДОО №№1,6,57,69 | 28 | 02.11.20 | 30.11.20 | Информационная справка, фотоотчет | Шутова Т.А. |  |
| 6.5. | - | Организация и проведение не менее 3-х образовательных мероприятий педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования техносреды в ДОО №№7,42,58 | 28 | 02.11.20 | 30.11.20 | Информационная справка, фотоотчет | Бойко Е.М. |  |
| 7. | Р | Подготовка электронного сборника практических материалов | 24 | 01.12.20 | 25.12.20 | - | - |  |
| 7.1. | - | Электронный сборник конспектов педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста с использованием в образовательной деятельности игрового оборудования техносреды | 24 | 01.12.20 | 25.12.20 | Электронный сборник | Невмывака С.А. |  |
| 7.2. | - | Электронный сборник нормативных правовых документов, регламентирующих создание в ДОО ЦЦР (приказы. положение, паспорт, перечень оборудования) | 24 | 01.12.20 | 25.12.20 | Электронный сборник | Невмывака С.А. |  |
| 7.3. | - | Электронный сборник практических материалов практико-ориентированных семинаров для педагогов ДОО | 24 | 01.12.20 | 25.12.20 | Электронный сборник | Невмывака С.А. |  |
| 7.4. | - | Электронный фотоальбом техносреды в ЦЦР в ДОО | 24 | 01.12.20 | 25.12.20 | Электронный сборник | Невмывака С.А. |  |
| 7.5. |  | Электронный сборник коллективных мероприятий с детьми, педагогами и родителями обучающихся (положение конкурса «Юный строитель», положение фестиваля «Мой первый робот» | 24 | 01.12.20 | 25.12.20 | Электронный сборник | Невмывака С.А. |  |
| 7.6. |  | Электронный сборник диагностического инструментария проведения педагогической диагностики показателей технической компетентности у детей старшего дошкольного возраста | 24 | 01.12.20 | 25.12.20 | Электронный сборник | Невмывака С.А. |  |
| ИТОГО: | 371 | 20.12.19 | 25.12.20 |  |  |
| 3. Бюджет проекта |  |
| Код | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники, тыс. руб. | Бюджетные источники, тыс. руб. |  |
|  |  |  | фед. | обл. | мест. | средства хоз. суб-та | заемные средства | прочие |  |
| 1. | Формирование рабочей группы проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Проведение организационных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Внедрение системы электронной предварительной записи на прием к специалистам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Внедрение онлайн-системы обратной связи со специалистами в режиме «Вопрос-ответ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Предоставление прав доступа гражданам к корректировке заявлений на зачисление в ДОУ в электронной форме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Внедрение системы оформления заявок на перевод в желаемое МДОУ в электронной форме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Внедрение системы автоматического комплектования МДОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Внедрение системы электронной выдачи путевок в МДОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Внедрение аппаратно-программного комплекса управления электронной очередью в учреждении |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.1. | Сбор коммерческих предложений от потенциальных поставщиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.2. | Поиск источников финансирования для осуществления закупки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.3. | Проведение закупочных процедур, заключение договорных отношений |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.4. | Установка оборудования, проведение монтажных работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.5. | Тестирование оборудования и программного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.6. | Обучение специалистов работе с аппаратно-программным комплексом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.7. | Внедрение аппаратно-программного комплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Проведение информационно-разъяснительной работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Обобщение опыта работы и мониторинг результатов проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Риски проекта |  |
| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |  |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |  |
| 1. | Несоблюдение поставщиками сроков поставки оборудования | Сроки внедрения программно-аппаратного комплекса не будут соблюдены | Организация регулярного, систематического взаимодействия с поставщиками | Березка Т.Г. | Перенос сроков внедрения |  |
| 2. | Отсутствие финансирования в достаточном объеме для реализации проекта | Количество игрового оборудования будет менее запланированного | Поиск дополнительных источников финансирования | Березка Т.Г. | Привлечение внебюджетных источников финансирования |  |
| 3. | Организационно-кадровый риск | Отсутствие ответственного за проведение мероприятия | Определение специалистов для замены отсутствующего | Березка Т.Г. | Замена отсутствующего специалиста |  |
| 5. Команда проекта |  |
| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |  |
| 1. | Гричаникова Ирина Александровна, руководитель управления образования администрации города Белгорода | Проектный менеджер 2 класса | Куратор проекта | - |  |
| 2. | Нарожняя Татьяна Михайловна, заместитель директора МБУ НМИЦ | Проектный менеджер 4 класса | Администратор проекта, член рабочей группы | Приказ управления образования |  |
| 3. | Невмывака Светлана Анатольевна, старший методист МБУ НМИЦ | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |  |
| 10. | Подбельцева Т.М., заведующий ДОО №88 | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |  |
| 11. | Качалова Т.В., заведующий ДОО №89 | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |  |
| 12. | Бойко Е.М., старший воспитатель ДОО №49 | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |  |
| 13. | Шутова Т.А., старший воспитатель ДОО №14 | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |  |
| 14. | Коптева Е.А., старший воспитатель ДОО №78 | Нет ранга | Член рабочей группы | Приказ управления образования |  |
| 6. Планирование коммуникаций |  |
| Тема | Участники | Ответственный | Форма | Периодичность |  |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | Еженедельно |  |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | Ежемесячно |  |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | Ежемесячно |  |